УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района

от 24.09.21                       №60

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Чернышковском муниципальном районе в 2022 году

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| - Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена в 2020 году в Чернышковском муниципальном районе |  |  |  |
|  | Подготовка статистических материалов по результатам единого государственного экзамена (далее именуется – ЕГЭ) по всем предметам | август 2021 г. | . Чернышкова Е.А. |
|  | Проведение анализа результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Чернышковского муниципального района, по всем предметам | август 2021 г. | Чернышкова Е.А. Руководители образовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) |
|  | Проведение самодиагностики по критериям качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в Чернышковском муниципальном районе в 2020 году | сентябрь 2021 г. | Чернышкова Е.А. |
|  | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август – сентябрь 2021 г. | Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
| 5. | Участие в совещании с руководителями МОУО, координаторами проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ЕГЭ в основной и дополнительные периоды 2021 года | ноябрь 2021 г. | Чернышкова Е.А. |
| 6. | Освещение итогов проведения ГИА в Чернышковском муниципальном районе в 2021 году в средствах массовой информации | Июль- ноябрь 2021 г. | Чернышкова Е.А. |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2021 г. | Руководители ОО |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2022 – | Руководители ОО |
| 3. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2021/2022 учебные года | ноябрь 2021 г., март 2021 г. | Празднова Т.В. |
| 4. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
| 5. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2021/2022 учебного года | Чернышкова Е.А. Празднова Т.В. Руководители ОО Руководители методических объединений (далее – руководители МО) |
| 7. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2021 г., 2022 г. | Празднова Т.В. |
| 8. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2021 года | ноябрь – декабрь 2021 г. | Руководители МО |
| 9. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение 2021 г., 2022 г. | Руководители МО |
| 10. | Участие в проведении вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА | ноябрь 2021 г., март 2021 г. | Чернышкова Е.А. |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
|  | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных документов | в течение 2-х недель после вступления в действие федеральных нормативных документов | Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
|  | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального рйона: - о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: | Октябрь 2021 г. – апрель 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | приказы: об организации подготовки к проведению ГИА-9 в 2022 году; | октябрь 2021 г. |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в 2022 году; | Ноябрь 2021 г. |  |
|  | об организации подготовки к проведению ГИА-11 в 2022 году; | октябрь 2021 г. |  |
|  | # об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году; | апрель 2022 г. |  |
|  | об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2022 году на территории муниципалитета; | ноябрь 2021 г. |  |
|  | о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; | ноябрь 2021 г. |  |
|  | об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2022 году; | январь 2022 г. |  |
|  | о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году; | январь 2022 г. |  |
|  | об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2022 году; | февраль 2022 г. |  |
|  | об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 2022 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2022 году; | март 2022 г. |  |
|  | об утверждении составов муниципальных предметных комиссий, конфликтных комиссий, членов предметных комиссий, привлекаемых к работе в конфликтных комиссиях при проведении ГИА в 2022 году; | март, май 2022 г. |  |
|  | о проведении ГИА-9 в 2022 году; | апрель 2022 г. |  |
|  | о проведении ГИА-11 в 2022 году; | апрель 2022 г. |  |
|  | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина Е.А. |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ | март – май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА в 2022 году | август 2022. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
|  | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | ноябрь – апрель 2022 г. | Руководители МО |
|  | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для персонала ППЭ: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль – май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2022 г. | Хатмуллина И.А. |
|  | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль – апрель 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в Чернышковском муниципальном районе | сентябрь – октябрь 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 "Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2021/ 2022 годы | в сроки, установленные Графиком внесения сведений в РИС на 2021/ 2022 годы | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2021 г. | Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); | декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: | до 01 февраля 2022 г. до 01 марта 2022 г. | Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
|  | Организация работы МОУО по: а) созданию ППЭ; б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | январь – март 2022 г. | Хатмуллина И.А. |
|  | Организация участия в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ "ФЦТ") | по графику | Хатмуллина И.А. |
|  | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2021 г. – май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
|  | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2022 года | январь – апрель 2022 г. | Руководители ОО |
|  | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2022 году | апрель 2022 г. | Хатмуллина И.А. |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь – апрель 2022 г. | Руководители ОО |
|  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2022 году | апрель – май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, помещениях работы предметных и конфликтных комиссий | февраль – июнь 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Проверка готовности ППЭ | май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | май 2022 г. | Чернышкова Е.А. |
|  | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | постоянно | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 1) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; 2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; 3) консультирование общественных наблюдателей; 4) аккредитация общественных наблюдателей; 5) подготовка и выдача удостоверений общественных наблюдателей | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется – СМИ). Организация взаимодействия со СМИ: 1) участие в тематических интервью; 2) публикация материалов | постоянно | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), о Порядке проведения ГИА посредствам: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов | сентябрь 2021 г. –май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): в) отдела по образованию. опеке и попечительству; г) образовательных организаций. | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | октябрь 2021 г. – июнь 2022 г. | Чернышкова Е.А. |
|  | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ | февраль 2022 г. | Хатмуллина И.А. |
|  | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА | в течение 2021 г., 2022 г. | Руководители ОО |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году | ноябрь 2021 г. далее – по отдельным графикам | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2022 году | ноябрь 2021 г. далее – по отдельным графикам | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. Руководители ОО |
|  | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | апрель 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г. | Руководители ОО |
|  | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2021 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2021/2022 учебном году | январь – июнь 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | апрель – сентябрь 2022 г. | Хатмуллина И.А. Руководители ОО |
|  | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. |
|  | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | в течение 2021 г., 2022 г. | Хатмуллина И.А. Члены ГЭК |
|  | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. | Хатмуллина И.А. Чернышкова Е.А. |