Приложение 2 к приказу

от 15.02.2022 №20/од

 **Дорожная карта**

**первоначальных действий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственный за реализацию** |
| 1 | Подготовка и издание локальных нормативных актов (приказы, положения, планы и др.) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» в 2022 году | Разработка и утверждение локального нормативного акта МКОУ «Верхнегнутовская СШ» о создании Центра (на основании типовых положений)  |  март 2022 года |  Короткова Л.С.,  директор  |
| 2 | Проведение заседания рабочей группы по назначению ответственных и определению основных направлений деятельности каждого члена рабочей группы | Распределение обязанностей по созданию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в установленные сроки | май2022 года |  Короткова Л.С.,  директор  |
| 3 | Заключение Соглашений между Учредителем МКОУ «Верхнегнутовская СШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» в 2022 году  | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – отделом по образованию, опеке и попечительству на предоставление в 2022 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)  | июнь 2022 года | Короткова Л.С., директор администрация Чернышковского муниципального района, отдел по образованию, опеке и попечительству  |
| 4 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» в 2022 году  | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» посредством печатных СМИ (новости) и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Верхнегнутовская СШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно - научного и технологического профилей» с гиперссылкой на информационные материалы о реализации проекта в школе.3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.  | Июнь - сентябрь 2022 | Короткова Л.С.,  директор  |
| 5 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования естественно -научного и технологического профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в повышении квалификации 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МКОУ «Верхнегнутовская СШ» – сотрудникам Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ».2. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров  | июнь 2022 года | Короткова Л.С.,  директор  |
| 6 | Обеспечение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в 2022 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)  | 1. Организация и проведение вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства  | Сентябрь-декабрь 2022 | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» в 2022 году  | 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.  | Июнь- август 2022 года | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 8 | Приведение площадок Центра образования естественно -научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)  | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Верхнегнутовская СШ», предусмотренных для создания центров образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом)  | Июнь-август 2022 | Короткова Л.С.  директор рабочая группа  |
| 9 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Физика», «Биология», «Химия» на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»  | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ…», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».  | Июнь-август 2022 года | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 10 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста».  | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Верхнегнутовская СШ»  | Июнь-август 2022 года | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 11 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно -научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»  | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ «Верхнегнутовская СШ» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Верхнегнутовская СШ»  | Август 2022 года | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 12 | Утверждение штатного расписания МКОУ «Верхнегнутовская СШ» с учетом штатных единиц Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)  | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ «Верхнегнутовская СШ» штатного расписания с 01 сентября 2022 года  | Август-сентябрь 2022 | Короткова Л.С.,  директор  |
| 13 | Открытие Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий  | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»  | Сентябрь 2022 года | Короткова Л.С.,  директор  |
| 14 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Верхнегнутовская СШ» в связи с функционированием Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»  | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Верхнегнутовская СШ»  | Сентябрь 2022 | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 15 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» (по отдельным планам)  | С сентября 2022 и последующий учебный 2023 год | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |
| 16 | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно -научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научного и технологического профилей | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно - научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Верхнегнутовская СШ» естественно - научного и технологического профилей  | 2022-2023 учебный год | Короткова Л.С.,  директор рабочая группа  |